ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2013 - 2014 уч. год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные  | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| ***1. Создание организационно-управленческих условий внедрения******ФГОС  ДО*** |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования  | Январь 2013 г. | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО  | ноябрь2013 г. | Зам. Зав по ВМР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС  | в течение 2013/ 2014 уч. года  | Зам. Зав по ВМР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС   | План график повышения квалификации   |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС   на педагогических советах | в течение 2013/2014 учебного года | Заведующий Зам. Зав по ВМР    | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов, пед.часов  |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС  | в течение 2013/2015 учебного года  | Зам. Зав по ВМР | Повышение педагогической компетентности педагогических работников | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 6 | Организация участия педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2013/2015 учебного года  | Заведующий ДОУ, Зам. Зав по ВМР  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |
| 7 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования  | август2014 г. | Зам. Зав по ВМРрабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 8 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | апрель 2014 г | Зам. Зав по ВМР | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 9 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | в течение учебного года | Зам. Зав по ВМР  педагог - психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| 10 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ  | до января 2014 г. | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 11 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования  | октябрь  2014 г  | Зам. Зав по ВМР | Диагностические материалы | План контроля |
| 12 | Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС ДО | По срокам и процедуре, установленным  управлением образования | Заведующий ДОУ Зам. Зав по ВМР |   | Отчеты  |
| ***2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО*** |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | апрель 2014 г. | Заведующий ДОУ  |   | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году  | По плану | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС  | План-график  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»  | ноябрь 2014г. | Заведующий ДОУ Зам. Зав по ВМР   | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования     | в течение  уч.   года | Заведующий Зам. Зав по ВМР  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом  | Материалы |
| 5. | Создание творческих групп педагогов  по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | в течение  уч. года | Заведующий ГБОУ, Зам. Зав по ВМР  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы ,протоколы заседания творческих групп |
| ***3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО*** |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.  | в течение учебного года | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  | В течение года | Заведующий ДОУ, Зам. Зав по ВМР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ  | В течение года | Зам. Зав по ВМР | Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение  уч. года | Зам. Зав по ВМР  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ |
| ***4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО*** |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ  к введению ФГОС ДО  | май2014 г. | Заведующий ДОУЗам. Зав по ВМР | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования  | В течение года  |  Зам. Зав по ВМР | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС»  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования  | май 2014 г | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на   сайте детского сада |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению перехода ДОУ на новые ФГОС | В течение 2015 года | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |